## Bài làm: Sửa lỗi báo cáo Velocity và Burndown Chart (Sprint 4)

### Phần 1 - Rà soát

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity = 21 SP: 15 SP Done + 6 SP cho PBI ví RikkeiPay làm ~75% | Sai | PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, tính 0 SP; không cộng theo phần trăm (75% × 8 = 6 là cách tính sai). Velocity chỉ gồm các PBI Done: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang (21 → 21), đội hỏi nhau có Task quá lớn hoặc làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Còn lại ngày 1 = 21, ngày 2 = 21. Đường ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân (Task lớn, WIP nhiều, cập nhật trễ), không phải kết luận về năng suất. Việc đặt câu hỏi tại Daily Scrum là cách dùng đúng. Giữ nguyên |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng 21 → 24, chứng tỏ Developers làm chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm Ideal Line | Sai | Cuối ngày 9 còn 11 SP, ngày 10 trong bảng ghi 0. Nhưng PBI ví RikkeiPay (8 SP) và PBI mã khuyến mãi (3 SP) chưa Done, 8 + 3 = 11 SP vẫn còn thật. Sửa về 0 là “làm đẹp” số liệu, làm mất Transparency. Actual phải giữ 11 SP |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ thiếu Integration Test, tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có “2 SP còn lại”; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Burndown đúng ngày 10: 11 SP (không phải 0). Có thể ghi chú rằng đường đi ngang ở ngày 7 đến 9 (11 → 11 → 11) là tín hiệu cần kiểm tra nguyên nhân (Impediment, test tích hợp muộn), không phải bằng chứng đội ngừng làm việc.

### Phần 2 - Tính lại Velocity

Velocity Sprint 4 = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

| PBI | SP | Trạng thái | Cộng vào Velocity |
| --- | --- | --- | --- |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done | 2 |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa qua Integration Test | 0 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |
| Tổng |  |  | 15 SP |

## Bài làm: Sửa lỗi báo cáo Velocity và Burndown Chart (Sprint 4)

### Phần 1 - Rà soát

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity = 21 SP: 15 SP Done + 6 SP cho PBI ví RikkeiPay làm ~75% | Sai | PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, tính 0 SP; không cộng theo phần trăm (75% × 8 = 6 là cách tính sai). Velocity chỉ gồm các PBI Done: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang (21 → 21), đội hỏi nhau có Task quá lớn hoặc làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Còn lại ngày 1 = 21, ngày 2 = 21. Đường ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân (Task lớn, WIP nhiều, cập nhật trễ), không phải kết luận về năng suất. Việc đặt câu hỏi tại Daily Scrum là cách dùng đúng. Giữ nguyên |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng 21 → 24, chứng tỏ Developers làm chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm Ideal Line | Sai | Cuối ngày 9 còn 11 SP, ngày 10 trong bảng ghi 0. Nhưng PBI ví RikkeiPay (8 SP) và PBI mã khuyến mãi (3 SP) chưa Done, 8 + 3 = 11 SP vẫn còn thật. Sửa về 0 là “làm đẹp” số liệu, làm mất Transparency. Actual phải giữ 11 SP |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ thiếu Integration Test, tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có “2 SP còn lại”; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Burndown đúng ngày 10: 11 SP (không phải 0). Có thể ghi chú rằng đường đi ngang ở ngày 7 đến 9 (11 → 11 → 11) là tín hiệu cần kiểm tra nguyên nhân (Impediment, test tích hợp muộn), không phải bằng chứng đội ngừng làm việc.

### Phần 2 - Tính lại Velocity

Velocity Sprint 4 = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

| PBI | SP | Trạng thái | Cộng vào Velocity |
| --- | --- | --- | --- |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done | 2 |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 8 | Chưa qua Integration Test | 0 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | 3 | Chưa làm | 0 |
| Tổng |  |  | 15 SP |